律师诉讼案例

一、案例基本信息采集

案例类型：           律师诉讼案例

业务类型：     建设工程施工合同纠纷诉讼

法院判决时间：     二零二零年十二月九号

法院名称：    广西壮族自治区高级人民法院

代理律师姓名：           李世红

律师事务所名称：      广西桂三力律师事务所

供稿：  广西桂三力律师事务所  李世红

审稿（实名，逐级）：

检索主题词：建安劳保费 工程款逾期违约金  优先受偿权  行权期限

二、案例正文采集

浙江某建设集团公司与广西梧州某房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案

【案情简介】

浙江某建设集团公司（以下简称“H公司”）与广西梧州某房地产开发有限公司（以下简称“G公司”）于2009年3月10日签订了《建设工程施工合同》，约定由H公司为G公司进行某某国际大酒店（以下简称“L酒店”）及公寓桩基础及土建安装工程施工。合同约定合同价款是壹亿伍仟万元，最终以结算为准。发包人如违约，从违约之日起，发包人每天按拖欠工程实际结算造价的万分之四向承包人支付违约金。因承包人违约造成工期延误，按单栋计，每误期一天，按该单栋工程的实际结算单价的万分之四向发包人支付违约金，该违约金最高限额为工程结算总价的2%。因承包人违约导致工程质量达不到合同约定的质量标准，由承包人负责整改至达到本合同约定的合格标准以及承担由此造成的相关费用。由于修复或工程返工造成逾期交付的，每延误一天，应按工程实际结算造价的万分之四向发包人支付违约金。上述双方的违约金额总和限额为工程结算总价的百分之二。保证金在合同签订之日起五个工作日内，承包方向发包方交付工程履约保证金500万元，承包方完成工程主体10层之日起三天内，发包方将履约保证金人民币200万元退还，余下300万元保证金在全部工程主体封顶后扣减代缴相关费用后十天内结算，多还少补。如发包方不按约定退还承包人履约保证金，每逾期一天，发包人按该履约保证金的千分之三向承包人支付违约金。

双方于2009年3月10日对名称为L大酒店广场地下室的工程签订了《建设工程施工合同》，合同约定的主要内容有：G公司将L大酒店广场地下室工程给H公司施工，承包人（H公司）带资完成工程，在确定承包人完成的工程量之日起10天内，发包人（G公司）向承包人一次性支付已完成工程量的70%工程款，余下10%的工程进度款在主体封顶后10内支付；其余工程进度款按月支付，在每月的10日前发包人按承包人上月完成工程量的80%向承包人支付工程款，每年春节所在月按当月核定的工程量另行支付3%作为承包人支付民工工资和材料供应商或民工退场费用；余款在办理竣工结算并经审定且承包人确定之日起60天内，除预留总造价2%的保修金外一次性结清；逾期支付工程结算款的，按拖欠工程实际结算造价的日万分之四支付违约金；签订合同后5个工作日内，承包人向发包方支付履约保证金500万元，承包人完成主体工程10层之日起3天内，发包方将履约保证金200万元一次性退回给承包人、余下的300万元保证金在全部主体工程封顶后10天内结算退回给承办方，逾期退还保证金的，按日千分之三支付违约金。发包人如违约，从违约之日起，发包人每天按拖欠工程实际结算造价的万分之四向承包人支付违约金。因承包人违约造成工期延误，按单栋计，每误期一天，按该单栋工程的实际结算单价的万分之四向发包人支付违约金，该违约金最高限额为工程结算总价的2%。因承包人违约导致工程质量达不到合同约定的质量标准，由承包人负责整改至达到本合同约定的合格标准以及承担由此造成的相关费用。由于修复或工程返工造成逾期交付的，每延误一天，应按工程实际结算造价的万分之四向发包人支付违约金。上述双方的违约金额总和限额为工程结算总价的百分之二。

合同签订后，H公司按照约定完成了涉案工程建设，并将完工的工程交付给G公司使用5年多。涉案工程于2013年10月全部完工，于2013年11月15日已将竣工验收材料送交梧州市建设工程质量安全监督站。H公司于2016年1月26日向G公司递交了工程结算书（初稿），G公司于2017年7月26日签字确认最终工程结算造价为19500万元。H公司与G公司于2017年7月28日签订了《施工合同补充协议》，约定G公司在2017年支付2000万元给H公司，剩余工程款在2018年一年内付清。补充协议签订后，G公司没有按照约定支付工程款，于是H公司提起本案诉讼。

另外，G公司于2009年4月27日至2019年5月9日期间共向H公司支付了工程款和返还履约保证金共计171860988.19元。涉案工程的劳保费用为7171111.38元。

H公司向一审法院提出诉讼请求：1.判决G公司给付拖欠的工程款27139011.81元给H公司；2.判决G公司给付逾期支付工程款违约金11612014.28元给H公司（2017年7月26日之前的违约金为3900000元；从2017年7月27日起，以所欠工程款29839011.81元为基数，按日万分之四计算，暂计至2019年2月28日止（582日），违约金为6946521.95元；从2019年3月1日起，以所欠工程款27339011.81元为基数，按日万分之四计算，暂计至2019年5月9日止（70日），违约金为765492.33元；之后从2019年5月10日起，以27139011.81元为基数，按日万分之四另行计算至还清日止）；3.判决G公司退回履约保证金1000000元给H公司；4.判决G公司给付逾期退回保证金违约金1620000元（从2012年4月10日计起，按月2%计算，暂计至2019年1月10日止（81个月），之后以1000000元为基数按月2%另行计算至还清日止）给H公司；5.判决H公司对拍卖处置G公司位于XX市XXX路X号的L大酒店及地下停车位在上述所欠的工程价款范围内享有优先受偿权；6.判决本案的诉讼费用由G公司承担。

一审法院判决：一、G公司应支付尚欠工程19967900.43元给H公司；二、G公司应支付逾期支付工程款违约金390万元给H公司；三、G公司应向H公司返还100万元履约保证金并支付违约金（违约金的计算，以100万元为基数，按月息2%从2012年4月11日起计至还清之日止）；四、驳回H公司其他的诉讼请求。

H公司不服一审判决，委托XX律师事务所XX律师代理其提起上诉。二审认为，建安劳保费属于工程造价的重要组成部分，在双方未作出特别约定的情况下，根据相关政策规定应由建设单位支付给施工单位判，认定一审法院将建安劳保费从G公司尚欠的工程款中予以扣减不妥，并予以纠正,还以双方延长了支付工程款之日为由，认定H公司行使优先受偿权并未超过法定期限，将一审判决予以纠正。

【代理意见】

我们认为，本案系建筑工程施工合同纠纷，主要争议焦点为建安劳保费是否应当作为工程款的组成部分，H公司行使优先受偿权是否超过法定期限。具体理由如下：

一、一审判决认为“现原告没有缴纳劳保费给有关部门，也没有得到返还劳保费，而且按照合同约定劳保费是由H公司缴纳的，因此G公司尚欠的工程款应当予以扣减劳保费。经过扣减后，G公司尚欠H公司的工程款为19967900.43元”，这是错误的。

（一）本案涉案工程总造价为19500万元，扣减G公司已经支付的工程款167860988.19元后，G公司还应向H公司支付工程款27139011.81元。

2017年7月26日，H公司与G公司对涉案工程进行结算，最终确认涉案工程总造价为19500万元，其中包含了劳保费7171111.38元。这是双方的真实意思表示，G公司已经确认涉案工程总造价。如双方需要扣减的，则当时就会在工程款中扣减，而不会将劳保费列入工程款范围。既然双方在结算时未扣减，那么，说明G公司是认可其要向H公司支付19500万元工程款的。而且，同年7月28日，双方签订了《施工合同补充协议》，约定G公司在2017年支付2000万元给H公司，剩余工程款G公司在2018年一年内付清。这是双方对尚欠工程款的确认，并作出了还款计划。然而，一审判决却违背双方达成的《施工合同补充协议》的意思表示，支持G公司一审应诉中违背诚实信用原则的行为，将劳保费从G公司尚欠的工程款中予以扣减，这显然是错误的。

（二）不论地方政府在执行政策时是否要求缴纳劳保费，劳保费都是法定应计算工程款范畴，因此，H公司享有劳保费是合法有据的。

1.按照签订施工合同当时的政策规定，劳保费应当由G公司缴纳，其缴纳后，由H公司按照政策规定向相关部门申领。但G公司却将缴费的义务转嫁给了H公司，并在合同中约定由H公司缴纳，这违反了政策的规定。而G公司是发包人，属于具有优势地位的一方，该合同条款属于格式条款，根据《中华人民共和国合同法》第40条的规定，该条款无效。因此，一审判决根据无效条款约定扣减工程款是错误的。

2.依据新的政策规定，劳保费已无须再缴纳，而是由建设单位直接支付给建筑施工企业，因此，G公司应当支付劳保费给H公司。

按照桂政发【2019】20号《广西壮族自治区人民政府文件》的规定，在我区行政区域范围内停止统一收取建筑安装工程劳动保险费即建安劳保费。停止统一收取后，建安劳保费（含应缴未缴）不再上缴各级建安劳保费管理机构、财政部门，而由项目建设单位即G公司按照有关规定直接支付给建筑施工企业。可见，即使施工合同中关于劳保费由H公司缴纳这一约定有效，G公司也要向H公司支付劳保费。

因此，一审判决认为G公司尚欠的工程款应当予以扣减劳保费，这是错误的。

二、一审判决认为，H公司要求行使建筑工程优先受偿权超过了时效，属于适用法律错误。H公司的诉请未超过六个月的时效，依法应得到支持。

建设工程优先受偿的对象是工程折价或者拍卖价款，而工程需折价或者拍卖的前提是G公司逾期不支付工程价款。当G公司支付工程价款已届履行期时，H公司通过诉讼要求支付工程款才可能得到支持，并相应主张优先受偿权才有意义，故建设工程优先受偿权应从G公司应付工程款期间届满之日起算。

H公司和G公司于2017年7月26日进行结算。同年7月28日，H公司与G公司签订的《施工合同补充协议》明确约定剩余工程款G公司在2018年一年内付清。可见，G公司应当在2018年12月31日付清建设工程价款。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。本案中，G公司未按约定支付工程价款，其应当给付工程价款的时间起算点为2018年12月31日，故H公司最迟应于2019年6月30 日行使建筑工程优先受偿权。H公司已于2019年6月3日向一审法院提起诉讼，H公司要求行使建筑工程优先受偿权并未超过时效，因此，一审判决未支持H公司的诉请属于适用法律错误，依法应予以纠正。

【判决结果】

二审法院判决，支持了H公司关于劳保费计入工程款的上诉请求，并认定H公司对涉案酒店及地下停车场就建筑工程款范围内享有优先受偿权。

【裁判文书】

二审法院认为，本案争议焦点有二：1.G公司尚欠H公司多少工程款及违约金；2.G公司对L大酒店及地下停车位、L中心商务住宅楼是否享有建设工程优先受偿权。

就第一个争议焦点问题，二审法院认为：建安劳保费属于工程造价的重要组成部分，在双方未作出特别约定的情况下，根据相关政策规定应由建设单位支付给施工单位。本案双方在《建设工程施工合同》第9条承包人工作第（9）项约定“办理项目施工手续需支付民工工资保证金、劳保费、墙改费、散装水泥费、垃圾处置费、占道费、环保噪音费由承包人支付，退回的款项全归承包人。”因双方签订《建设工程施工合同》时，办理项目施工手续需支付的劳保费等费用是由建设单位在施工前支付给政府相关部门，在工程施工完毕后，再由政府相关部门将上述费用剩余的款项根据建设单位或施工单位的申请退还给申请单位。双方在《建设工程施工合同》中约定由H公司支付办理项目施工手续需支付的费用，同时还约定退回的款项全归H公司，其实质即指办理项目施工手续所需费用由H公司代G公司先行垫付，并非约定建安劳保费用由H公司承担。且本案H公司与G公司于2017年7月26日最后结算确定工程总造价为19500万元时，双方均明知19500万元工程款已包含建安劳保费，G公司作为建设单位不仅未对工程款数额提出异议，而且在同月28日与H公司签订《施工合同补充协议》时，还承诺将会分期付清工程款。故结算工程款19500万元包含建安劳保费，一审法院将建安劳保费从G公司尚欠的工程款中予以扣减不妥，本院予以纠正。H公司诉请建安劳保费不应在工程款数额中予以扣减与事实相符，本院予以支持。据此，G公司尚欠H公司工程款为19967900.43元+7171111.38元＝27139011.81元。一审判决撤销该决议不当，二审法院予以纠正。

就第二个争议焦点问题，二审法院认为：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十二条规定，“承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算”，故优先受偿权的起算日为发包人应付款之日。本案国龙公司虽然与海天公司于2017年7月26日对案涉工程价款进行了结算，但双方在结算后又签订《施工合同补充协议》，约定G公司2017年支付2000万给H公司，剩余的工程款在2018年一年内付清。该补充协议不存在双方故意延长付款时间来损害他人合法权益的情形，H公司与G公司协商一致确定付款时间的行为合法有效，则G公司应当最迟于2018年12月31日向H公司支付工程款，H公司基于信赖利益在G公司未按约定时间付清款项存在违约时才提起本案诉讼，故应当以2018年12月31日作为海天公司行使优先受偿权的起算日。H公司于2019年6月3日提起本案诉讼，起诉时并未超过优先受偿权的行使期限。一审判决认定H公司行使优先受偿权已经超过法定期限错误，法院予以纠正。

综上所述，二审法院认为，H公司上诉请求成立，予以支持。判决撤销一审判决，改判支持H公司的诉讼请求。

【案例评析】

- 新政策下，建筑工程施工合同中约定的建筑安装工程劳动保险费应由发包方承担还是承包方承担？

- 建筑工程劳动保险费是为施工现场作业和管理的人员所投保的集体保险，有利于建立平等竞争的市场经济秩序，促进建筑业深化改革和社会保险事业的发展。根据《广西壮族自治区人民政府关于停止统一收取建筑安装工程劳动保险费的通知》（桂政发〔2019〕20号）的规定，建安劳保费停止统一收取后，建安劳保费（含应缴未缴）不再上缴各级建安劳保费管理机构、财政部门，由项目建设单位按照有关规定直接支付给建筑施工企业。据此可知，该费用应被工程款项，应由发包方支付给承包方。若该费用由承包方承担，无疑会加剧承包方的压力，而在建筑施工合同中，承包方往往处于不利地位，该约定有违公平。发包方约定将建安劳保费转由承包方承担，实际上是变相减少了工程款，此举不仅仅给承包方增加了压力，也极有可能影响到工程质量。故该费用计入工程款项，由发包方支付给承包方更为合理。

在本案中，G公司作为发包人，利用优势地位，在建筑工程施工合同约定由作为承包人的H公司承担建安劳保费，这属于排除对方主要权利的格式条款，该条款无效，我们不能认同。

二、建筑工程施工合同中承包人的优先受偿权行使时间何时开始起算？

根据新出台的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十一条的规定，承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过十八个月，自发包人应当付建设工程价款之日起。结合本案审理时旧司法解释的规定，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。新旧司法解释均以“自发包人应当给付建设工程价款之日”作为起算，且新司法解释还将行权期限大幅度延长，可以看出最高人民法院出台该规定的目的是为了更好的保护承包人的合法权益，防止承包人错过行权期限导致自身损失，从而引发一系列问题。

在此前提之下，对于“自发包人应当给付建设工程价款之日”的理解，应作扩大解释，才能做到更有利于承包人。如双方合意，约定延长了支付部分或全部工程款的时间，那么就应延长后的支付时间作为起算点，仅对于部分价款的支付期限延长，其效力也应及于全部欠付工程款的优先受偿权。例如本案中，G公司延长了部分工程款的支付时间，H公司基于对G公司的信赖，在G公司未按约定时间付清款项存在违约时才提起本案诉讼，并未超过承包人优先受偿权的行权期限。

【结语和建议】

本案涉及到建设工程施工合同纠纷中发包人与承包人的利益冲突，体现了国家对处于相对弱势地位的承包人的保护。

实践中，承包人往往会将工程部分交由小型建筑单位施工，在发包人不能按期支付工程款时，承包人作为发包人的债权人，同时又是实际施工人的债务人，一方面要尽力向发包人主张债权，另一方面又要应对实际施工人的讨债压力，有一个形象的比喻就是“一根蜡烛两头烧”，因此承包人的合法权益应当在司法实践中被更好的保护。

同时，也建议建筑企业作为承包人与发包人签订建筑工程施工合同时，对各项条款更加严格审查，防止后续产生纠纷，并不是所有条款均属于无效格式条款，即使属于无效格式条款，维权也需付出相应成本，若产生纠纷，应及时委托律师处理。